## Sheet1
STT | Dự án NC&PT | Trưởng dự án | Thư ký dự án | Tiến độ và kế hoạch thực hiện | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Đái Trung Quân | Trần Minh Hoàng | Đặng Lê Châu Đoan | Sầm Minh Tuấn | Cao Thùy Linh | Phạm Thị Kim Hồng | Lê Văn Ty | Võ Tiến Dũng | Đổ Quốc Sang | Nguyễn Ngọc Sơn | Võ Thị Bích Phượng | Nguyễn Thị Huỳnh Như | Đặng Thị Anh Thư | Phan Hồ Thủy | Nguyễn Trung Tài | Ngô Quốc Huy | Lê Minh Thanh | Trần Văn Hớn | Huỳnh Hữu Lộc | Ngô Tuấn Nghĩa | Huỳnh Ngọc Thạch
[17 empty] | 11 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 10 | 9 | 4 | 5
[17 empty] | 2.1154 | 1.7308 | 2.1154 | 0 | 0.88462 | 0 | 1.4615 | 1.8846 | 1.9231 | 2.6923 | 1.8462 | 0.80769
[5 empty] | 454 | [11 empty] | 55 | 45 | 55 | 0 | 23 | 0 | 38 | 49 | 50 | 70 | 48 | 21
28
1 | Nghiên cứu tái chế các loại chai có tỷ lệ vảy PET dính keo cao |  |  | Triển khai và khởi động dự án | [23 empty] | 0
|  |  |  | Khảo sát đặc tính keo, nhãn dính trên vảy PET sau băm: 3 ngày | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Khảo sát hóa phẩm tẩy rửa phù hợp để tách keo, nhãn nhưng vẫn bảo lưu đặc tính vảy PET: 3 ngày | 3 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Order hóa chất, lập danh sách thứ tự ưu tiên dựa trên đặc tính vảy thử nghiệm: 7 ngày | 7 | 2022-01-11 | 2022-01-19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Tiến hành thử nghiệm, đánh giá hiệu quả tẩy rửa và đặc tính vảy sau rửa: 7 ngày | 7 | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Báo cáo nghiệm thu và tiến hành thử nghiệm quy mô lớn 20 tấn vảy: 5 ngày | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  |  |  | Báo cáo nghiệm thu và bàn giao quy trình, yêu cầu kế hoạch áp dụng mass-production: 1 ngày | 1 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  |  | Theo dõi và đánh giá hậu kiểm: 2 ngày | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
55
2 | Nghiên cứu cách giảm ánh vàng trên hạt nhựa tái chế |  |  | Triển khai và khởi động dự án |  | 2022-03-30 | 2022-03-30
|  |  |  | Khảo sát đặc tính chai nhập đầu vào dựa trên màu sắc, thiết kế, độ nhớt và hàm lượng tạp trong vảy sau băm: 7 ngày | 7 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
|  |  |  | Đề xuất nhóm phân loại và đánh giá mức độ ảnh hưởng ánh vàng trên hạt nhựa theo từng nhóm phân loại: 21 ngày | 21 | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 21
|  |  |  | Báo cáo đánh giá sơ bộ nhóm nguyên liệu, khảo sát nhóm thiết bị và thông số vận hành đang áp dụng trên chuyền: 3 ngày | 3 | 2022-05-07 | 2022-05-11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3
|  |  |  | Tiến hành thử nghiệm, đánh giá khả năng khử ánh vàng trên hạt nhựa bằng cách tối ưu thông số vận hành từng nhóm thiết bị (cô lập nhóm để khảo sát): 7 ngày | 7 | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Báo cáo nghiệm thu và tiến hành thử nghiệm quy mô lớn 20 tấn vảy/nhóm: 14 ngày | 14 | 2022-05-21 | 2022-06-07 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  |  | Báo cáo nghiệm thu và bàn giao quy trình, yêu cầu kế hoạch áp dụng mass-production: 1 ngày | 1 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | Theo dõi và đánh giá hậu kiểm: 2 ngày | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
119
3 | Thực hiện 75 thử nghiệm cho PET & HDPE, TB >6 thử nghiệm/tháng |  |  | Khảo sát tình trạng sản phẩm, dây chuyền sản xuất và hiệu quả vận hành dựa trên báo cáo tuần của bộ phận Chất lượng/Kỹ thuật/Sản xuất: Định kỳ 1 tuần/lần | 52 | 2022-06-14 | 2022-08-13 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | [7 empty] | 52 | 52
|  |  |  | Tham khảo tiến bộ KH&CN (thông qua hội thảo, bài báo khoa học, ứng dụng và quảng cáo công nghiệp,...vv), báo cáo đánh giá tính khả thi theo từng tình trạng cần xử lý trong các cuộc họp giao ban: Định kỳ 1 tháng/lần | 12 | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [7 empty] | 12 | 12
|  |  |  | Lập biểu đồ kế hoạch thực hiện và báo cáo dự án theo từng giai đoạn: Định kỳ 1 tuần/lần | 52 | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | [7 empty] | 52 | 52
|  |  |  | Báo cáo nghiệm thu và bàn giao quy trình, yêu cầu kế hoạch áp dụng mass-production: 1 ngày | 1 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Theo dõi và đánh giá hậu kiểm: 2 ngày | 2 | 2022-11-03 | 2022-11-05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2
74
4 | Nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm ứng dụng cho chai CSD |  |  | Khảo sát đặc tính chai nhập đầu vào dựa trên màu sắc, thiết kế, độ nhớt và hàm lượng tạp trong vảy sau băm: 7 ngày | 7 | 2023-05-10 | 2023-05-18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Đề xuất nhóm phân loại và đánh giá mức độ ảnh hưởng ánh vàng trên hạt nhựa theo từng nhóm phân loại: 21 ngày | 21 | 2023-05-19 | 2023-06-13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  |  | Báo cáo đánh giá sơ bộ nhóm nguyên liệu, khảo sát nhóm thiết bị và thông số vận hành đang áp dụng trên chuyền: 3 ngày | 3 | 2023-06-14 | 2023-06-17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Tham khảo tiến bộ KH&CN (thông qua hội thảo, bài báo khoa học, ứng dụng và quảng cáo công nghiệp,...vv), báo cáo đánh giá tính khả thi theo từng tình trạng cần xử lý trong các cuộc họp giao ban: Định kỳ 1 tháng/lần | 2 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Lập biểu đồ kế hoạch thực hiện và báo cáo dự án theo từng giai đoạn: Định kỳ 1 tuần/lần | 8 | 2023-06-22 | 2023-07-01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | Báo cáo nghiệm thu và bàn giao quy trình, yêu cầu kế hoạch áp dụng mass-production: 1 ngày | 1 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Theo dõi và đánh giá hậu kiểm: 2 ngày | 2 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25
5 | Nghiên cứu thành công phụ gia ổn định MI (rHDPE) |  |  | Khảo sát đặc tính phụ gia và tính tương thích với nền mẫu HDPE: 5 ngày | 5 | 2023-07-08 | 2023-07-14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | Liên hệ đặt mẫu phụ gia và chuẩn bị các mẫu nguyên liệu rHDPE với mức MI từ thấp tới cao: 5 ngày | 5 | 2023-07-15 | 2023-07-21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | Tiến hành thử nghiệm với các tỉ lệ khác nhau, khảo sát biến thiên MI trong quy mô PTN: 3 ngày | 3 | 2023-07-22 | 2023-07-26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Báo cáo đánh giá sơ bộ và đề xuất thử nghiệm trên chuyền: 7 ngày | 7 | 2023-07-27 | 2023-08-04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Lập ma trận đánh giá hiệu quả và độ ổn định của MI thành phẩm theo từng tỷ lệ thử nghiệm: 2 ngày | 2 | 2023-08-05 | 2023-08-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Báo cáo nghiệm thu và bàn giao công thức, áp dụng mass-production: 1 ngày | 1 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Theo dõi và đánh giá hậu kiểm: 2 ngày | 2 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
50
6 | Nghiên cứu công thức xử lý linh động theo nguồn nguyên vật liệu |  |  | Khảo sát đặc tính các thành phần nguyên liệu (dòng chai mới, phó sản phát sinh,...vv) dựa trên màu sắc, thiết kế, độ nhớt và hàm lượng tạp trong vảy bán thành phẩm sau xử lý: 14 ngày | 14 | 2023-08-15 | 2023-08-31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  |  | Đề xuất công thức xử lý dựa trên kết quả đánh giá các mẫu thẻ màu, thẻ cơ tính và phôi ép: 21 ngày | 21 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  |  | Báo cáo đánh giá sơ bộ công thức xử lý, khảo sát nhóm thiết bị và thông số vận hành phù hợp trên chuyền: 3 ngày | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Tiến hành thử nghiệm sản lượng nhỏ (5MT) trên chuyền theo từng công thức xử lý: 7 ngày | 7 | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Lập ma trận đánh giá hiệu quả và độ ổn định của đặc tính thành phẩm theo từng thử nghiệm: 2 ngày | 2 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Báo cáo nghiệm thu và bàn giao công thức, áp dụng mass-production: 1 ngày | 1 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Theo dõi và đánh giá hậu kiểm: 2 ngày | 2 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
37
7 | Nghiên cứu biện pháp giảm tạp chất trong vảy PET sau băm, sau rửa |  |  | Lập bảng phân tích nguồn gốc sự cố (Root cause analysis) của các vấn đề gây lỗi trên vảy PET sau băm, sau rửa đến từ tạp chất: 7 ngày | 7 | 2023-10-20 | 2023-10-28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Tham khảo các tính năng mới hoặc cải tiến phù hợp trên máy móc, thiết bị đã có hoặc mua mới để xử lý vấn đề phát sinh: 7 ngày | 7 | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Đề xuất chỉnh sửa thông số vận hành và/hoặc đầu tư trang thiết bị mới dựa trên đặc điểm và mục tiêu vấn đề cần xử lý: 1 ngày | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Tiến hành thử nghiệm sản lượng nhỏ (5MT) với mỗi phương án điều chỉnh trên chuyền, theo dõi và đánh giá hiệu quả thay đổi: 21 ngày | 21 | 2023-11-10 | 2023-12-05 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  |  | Báo cáo nghiệm thu và bàn giao chỉnh sửa: 1 ngày | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 373 |  |  | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373
Formulas:
Ngày kết thúc = WORKDAY.INTL([Ngày bắt đầu],[Số ngày],11,Holiday!$A2:A16)
Ngày bắt đầu = WORKDAY.INTL([Ngày kết thúc, row above],1,11,Holiday!$A2:A16)
Note on E6: Phương, Phạm Ngọc Phương: chỉ định trưởng dự án

## Holiday
Holiday
2022-01-01
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-30
2022-05-01
2022-09-02
2022-09-03
2022-09-04
234