## Lấy ý kiến
Mục tiêu cụ thể dự án Trạm TP.HCM | [11 empty] | Nghỉ lễ/tết | 2026-02-14
Mục tiêu
Thời gian |  | 05/01/2026 - 01/06/2026 | [6 empty] | Mục tiêu chỉ đạo | Gđ1 | Gđ2 |  | Băm chuyển về DTR
|  |  |  | Capaicty Tháng | Năm | Bq Kg/Hdt |  | Mục tiêu | % | % | %
STT | DANH MỤC | DỰ KIẾN | PIC | Tấn | Tấn | Người | Line 1 -tròn | BO tròn | 100 | 100
1 | Khu vực | Quận Bình Tân và xung quanh Quận Bình Tân | Sếp Hy | Dự báo thị trường |  |  | Line 2 -ép kiện | B0 ép kiện |  |  | 100
2 | Công suất | 500 tấn/tháng và có khả năng mở rộng lên 1,000 tấn/tháng nhưng không đầu tư quá nhiều (Ước lượng thêm 10%-20% chi phí) | anh An | 500 | 6000 |  | PCU cung cấp dữ liệu volume
3 | Pháp lý | Công ty mới | chị Thanh
4 | Mặt bằng | 2,000 m2, trong khu CN hay ngoài khu CN? | anh Quân
5 | Thời gian triển khai | Dự kiến bao nhiêu ngày?
| Pháp lý |  | Tính | Cty mới
| Thuê/mua mặt bằng |  | chị Thanh | MT | Ưu tiên có GPMT
| CSHT và kỹ thuật |  | anh Quân
..
…
6 | SĐTC ban dự án
| Phòng cung ứng | Từ Thị Yến Oanh
| Điều hành Trạm | Lê Đức Thắng
| Kỹ thuật | Văn Minh Nhựt
| Pháp lý và giấy phép | Trần Thị Kim Thanh, Võ Thế Tính
| Nhân sự | Bùi Công Thành
| CNTT | Lê Thị Huế
| Ban dự án | Võ Minh Duy
| Phòng thu mua | Nguyễn Ngọc Tuyền
| Phòng tài chính | Lê Hoành Cư
7 | Họp đình ký | Thứ 3 hàng tuần, 14h:00
8 | Diện tích | 2000 | sx
|  | 1000 | kho bãi
9 | HT SAP |  | Đlộc

## Tasks
TIME LINE DỰ ÁN MỞ TRẠM TP.HCM
Chủ trương
Task Name | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | status | Stakeholders | PIC (stakeholders)
Trình định hướng | 2025-10-01 | 2025-11-26 | 57 | Hiện | hoàn thành
Định hướng được duyệt | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | Hiện | hoàn thành
Lập kế hoạch sơ bộ dự án, đăng ký Becos | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 12 | Hoàng | hoàn thành
Duyệt chủ trương | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | Hiện | hoàn thành
Kế hoạch
Task Name | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | status | Stakeholders | PIC (stakeholders)
Thiết lập mục tiêu cụ thể | 2025-12-10 | 2026-01-02 | 24 | Hoàng | hoàn thành
Hoàn thiện kế hoạch dự án | 2026-01-03 | 2026-01-08 | 6 | Hoàng | đang thực hiện
Dự án được duyệt | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | Hoàng | đang thực hiện
Pre-kickoff (online) | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | Hoàng | đang thực hiện
Kick off dự án | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Hoàng | đang thực hiện
Triển khai
Task Name | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | status | Stakeholders | PIC (stakeholders)
Pháp lý | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 22 | Hoàng | đang thực hiện
Xin giấy phép hoạt động | 2026-01-05 | 2026-02-14 | 41 | Hoàng | mở
Giấy phép đầu tư | 2026-01-05 | 2026-01-25 | 21 | Hiện | mở | Pháp chế | Kim Thanh
Giấy phép môi trường | 2026-01-26 | 2026-02-14 | 20 | Hoàng | mở | Pháp chế, Kỹ thuật | Kim Thanh
Giấy phép PCCC | 2026-01-26 | 2026-02-14 | 20 | Hoàng | mở | Pháp chế, Kỹ thuật | Kim Thanh
Thành lập pháp nhân (đăng ký doanh nghiệp) | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 8 | Hoàng | mở | Pháp chế | Thế Tính
Ký hợp đồng thuê nhà xưởng | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 8 | Hoàng | mở | Pháp chế | Kim Thanh
Thiết lập Trạm (Build) | 2026-01-13 | 2026-04-08 | 86 | Hoàng | mở
Set up CSHT | 2026-02-02 | 2026-02-14 | 13 | Hoàng | mở
Khảo sát và thiết kế CSHT | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 | Hoàng | mở | Kỹ thuật | Minh Nhựt
Cải tạo CSHT | 2026-02-05 | 2026-02-14 | 10 | Hoàng | mở | XDCB | Văn Khánh
Nghiệm thu CSHT | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 1 | Hoàng | mở | Trạm | Đức Thắng
Set up MMTB | 2025-12-23 | 2026-04-08 | 107 | Hoàng | mở
Đề xuất đầu tư MMTB | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 9 | Hoàng | mở | Kỹ thuật | Minh Nhựt
Mua MMTB | 2026-01-14 | 2026-03-16 | 62 | Hoàng | mở | Mua hàng | Ngọc Tuyền
MMTB về trạm | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | Hoàng | mở | Mua hàng, Kỹ thuật | Tỷ Phú
Khảo sát và bố trí layout nhà xưởng thực tế | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 9 | Hoàng | mở | Kỹ thuật | Minh Nhựt
Layout được ký duyệt | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | Hoàng | mở | Kỹ thuật | Minh Nhựt
Lắp đặt MMTB | 2026-03-18 | 2026-03-29 | 12 | Hoàng | mở | Kỹ thuật | Minh Nhựt
Vận hành thử nghiệm | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | Hoàng | mở | Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Đức Thắng
Nghiệm thu MMTB | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Hoàng | mở | Trạm, Kỹ thuật | Đức Thắng
Set up hệ thống vận hành | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Hoàng | mở
Thiết lập định hướng và chiến lược vận hành | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Hiện | mở | Trạm | Đức Thắng
Định hướng vận hành | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Hiện | mở | Trạm | Đức Thắng
Thiết lập mục tiêu và KPIs | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Hiện | mở | Trạm | Đức Thắng
Thiết lập hệ thống quản trị và ra quyết định | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Hiện | mở | Trạm | Đức Thắng
Thiết lập hệ thống quản lý và vận hành (3Q) | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Tuyền | mở | Trạm | Đức Thắng
Thiết lập hệ thống kiểm soát | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Nhung | mở | Trạm, Cung ứng
Hoàn thiện hệ thống dữ liệu thị trường | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Nhung | mở | Cung ứng | Phước An
Thiết lập báo cáo BI | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Nhung | mở | Trạm, Cung ứng
Cung Ứng | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Nhung | mở | Cung ứng | Phước An
Trạm | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 19 | Nhung | mở | Trạm | Đức Thắng
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 7 | Hoàng | mở | HCNS, Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Kim Liên
Thử nghiệm vận hành toàn hệ thống | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7 | Hoàng | mở | QC, Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Đức Thắng
Hệ thống sẵn sàng vận hành | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Hoàng | mở
Vận hành (Operation) | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 23 | Hoàng | mở | Trạm | Đức Thắng
Mua hàng | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 23 | Hoàng | mở | QC, Trạm, Cung ứng, Tài chính | Yến Oanh
Sản xuất | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 23 | Hoàng | mở | QC, Trạm, Kỹ thuật | Đức Thắng
Bán hàng | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 23 | Hoàng | mở | Cung ứng, Tài chính | Yến Oanh
Chuyển đổi số | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 31 | Hiện | mở
Triển khai SAP | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 31 | Nhung | mở | CNTT | Lê Huế
Triển khai Salesforce | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 31 | Nhung | mở | CNTT | Lê Huế
Triển khai Zalo | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 31 | Nhung | mở | CNTT | Mỹ Hạnh
Bàn giao (Transfer)
Task Name | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | status | Stakeholders | PIC (stakeholders)
Kí kết bàn giao | 2026-04-21 | 2026-05-30 | 40 | Hoàng | mở
Hướng dẫn, chuyển giao dự án | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 10 | Hoàng | mở
Vận hành mua hàng | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Hoàng | mở | Cung ứng | Phước An
Đánh giá NCƯ | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Tuyền | mở | Cung ứng | Yến Oanh
Chính sách | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Tuyền | mở | Cung ứng | Yến Oanh
Chỉ tiêu thị trường | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Tuyền | mở | Cung ứng | Yến Oanh
MMTB | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 16 | Hoàng | mở | Trạm, Kỹ thuật | Đức Thắng
Nghiệm thu - bàn giao | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 16 | Hoàng | mở | Kỹ thuật | Tỷ Phú
Hướng dẫn Vận hành | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 16 | Hoàng | mở | Kỹ thuật | Tỷ Phú
Bảo trì bảo dưỡng | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 16 | Hoàng | mở | Kỹ thuật | Tỷ Phú
Vận hành sản xuất | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Hoàng | mở | Trạm | Đức Thắng
Mục tiêu | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Hoàng | mở | Trạm | Đức Thắng
Theo dõi đánh giá | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Hoàng | mở | Trạm | Đức Thắng
Vận hành bán hàng | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Hoàng | mở | Cung ứng | Yến Oanh
Vận tải | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Hoàng | mở | Cung ứng | Yến Oanh
Trade | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | Hoàng | mở | Cung ứng | Phước An
Đóng dự án
Task Name | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | status | Stakeholders | PIC (stakeholders)
Hoàn thành thủ tục đóng dự án | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Hoàng | mở