## Lấy ý kiến
Mục tiêu cụ thể dự án Trạm TP.HCM |  |  |  | Nghỉ lễ/tết | 2026-02-14
Thời gian |  | 05/01/2026 - 01/06/2026
STT | DANH MỤC | DỰ KIẾN | PIC
1 | Chức năng | Thu mua chai PET, tách nhãn, và ép kiện, không băm vảy
2 | Khu vực | Quận Bình Tân và xung quanh Quận Bình Tân | Sếp Hy
3 | Công suất | 500 tấn/tháng và có khả năng mở rộng lên thêm 500 tấn/tháng vào giai đoạn 2 (tổng cộng 1,000 tấn/tháng), có thể sử dụng các lồng chứa chung để tối ưu. | Phước An, Đức Thắng, Trung Quân
4 | Loại hàng hóa | Giai đoạn 1: 500 tấn chai tròn Giai đoạn 2: Sẽ tùy thuộc vào tình hình mua hàng để quyết định mua chai tròn hoặc chai ép kiện | Cung Ứng: đề xuất mua chai ép kiện tại Bình Dương,…
5 | Pháp lý | Công ty mới | Thế Tính
6 | Mặt bằng | 3,000 m2 (500 tấn - 1000 m2, tiện ích 1000 m2) | Trung Quân
7 | Vị trí | Trong khu CN hay ngoài khu CN tùy theo tình hình duyệt bên Hepza. | Kim Thanh
8 | Thời gian triển khai | Dự kiến bao nhiêu ngày? Sẽ gửi mail và thảo luận riêng từng nhóm chức năng | All
9 | SĐTC ban dự án
| Phòng cung ứng | Từ Thị Yến Oanh, Võ Kim Thủy
| Điều hành Trạm | Lê Đức Thắng
| Kỹ thuật | Văn Minh Nhựt
| Pháp lý và giấy phép | Trần Thị Kim Thanh, Võ Thế Tính
| Nhân sự | Bùi Công Thành
| CNTT | Lê Thị Huế
| Ban dự án | Võ Minh Duy
| Phòng thu mua | Nguyễn Ngọc Tuyền
| Phòng tài chính | Lê Hoành Cư
10 | Họp định kỳ | Thứ 3 hàng tuần, 14h:00 | Minh Hoàng
11 | Các mốc thời gian
| Cung cấp thông tin số ngày thực hiện | Thứ 3, ngày 13/01
| Pre-kickoff | Thứ 6, ngày 16/01 pre-kickoff
| Kickoff dự án chính thức | Thứ 3, ngày 20/01

## Tasks
TIME LINE DỰ ÁN TRẠM TP.HCM
Giai đoạn 1: Chủ trương
Task Name | Stakeholders | PIC (Stakeholders) | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | Status
Trình định hướng | BDA | Minh Duy |  |  |  | Hiện | Hoàn thành
Định hướng được duyệt | BDA | Minh Duy |  |  |  | Hiện | Hoàn thành
Lập kế hoạch sơ bộ dự án, đăng ký Becos | BDA | Minh Duy |  |  |  | Hoàng | Hoàn thành
Duyệt chủ trương | BDA | Minh Duy |  |  |  | Hiện | Hoàn thành
Giai đoạn 2: Kế hoạch
Task Name | Stakeholders | PIC (Stakeholders) | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | Status
Thiết lập mục tiêu cụ thể | BDA | All |  |  |  | Hoàng | Đang thực hiện
Hoàn thiện kế hoạch dự án | BDA | All |  |  |  | Hoàng | Đang thực hiện
Dự án được duyệt | BDA | All |  |  |  | Hoàng | Đang thực hiện
Pre-kickoff (online) | BDA | All |  |  |  | Hoàng | Đang thực hiện
Kick off dự án | BDA | All |  |  |  | Hoàng | Đang thực hiện
Giai đoạn 3: Triển khai
Task Name | Stakeholders | PIC (Stakeholders) | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | Status
Pháp lý | [5 empty] | Hoàng | Đang thực hiện
Thành lập pháp nhân (đăng ký doanh nghiệp) | Pháp chế | Thế Tính |  |  | 7 | Hoàng | Mở
Ký hợp đồng thuê nhà xưởng | Pháp chế | Kim Thanh |  |  | 7 | Hoàng | Chưa xác định được MB
Xin giấy phép hoạt động |  | Kim Thanh |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Giấy phép đầu tư | Pháp chế |  |  |  | 30 | Hiện | Kể từ ngày BC thành công hoặc từ ngày có mặt bằng
Giấy phép môi trường | Pháp chế, Kỹ thuật |  |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Giấy phép PCCC | Pháp chế, Kỹ thuật |  |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Thiết lập Trạm (Build) | [5 empty] | Hoàng | Mở
Set up CSHT |  |  |  |  | 52 | Hoàng | Mở
Khảo sát và đánh giá điều kiện kỹ thuật trạm | Kỹ thuật | Minh Nhựt |  |  | 7 | Hoàng | Mở
Cải tạo CSHT | XDCB | Văn Khánh |  |  | 45 | Hoàng | Dự phòng, tùy thuộc vào hiện trạng
Nghiệm thu CSHT | Trạm | Đức Thắng |  |  | 7 | Hoàng | Mở
Set up MMTB |  |  |  |  | 210 | Hoàng | Mở
Đề xuất đầu tư MMTB | Kỹ thuật | Minh Nhựt |  |  | 14 | Hoàng | Mở
Thiết kiết kế layout nhà xưởng và báo giá chi tiết | Kỹ thuật | Minh Nhựt |  |  | 45 | Hoàng | Mở
Mua MMTB | Mua hàng | Ngọc Tuyền |  |  | 90 | Hoàng | Mở
Hợp đồng | Mua hàng | Ngọc Tuyền |  |  | 15 | Hoàng | Ký song song
Nhập máy TQ | Mua hàng | Ngọc Tuyền |  |  | 60 | Hoàng | Mở
Gia công trong nước | Mua hàng | Ngọc Tuyền |  |  | 90 | Hoàng | Mở
Lắp đặt MMTB | Kỹ thuật | Minh Nhựt |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Vận hành thử nghiệm | Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Đức Thắng |  |  | 14 | Hoàng | Mở
Nghiệm thu MMTB | Trạm, Kỹ thuật | Đức Thắng |  |  | 14 | Hoàng | Mở
Set up hệ thống vận hành |  |  |  |  | 46 | Hoàng | Mở
Thiết lập định hướng và chiến lược vận hành | BDA, Trạm, Cung Ứng | Đức Thắng |  |  | 14 | Hiện | Mở
Thiết lập hệ thống quản trị và ra quyết định | BDA, Trạm, Cung Ứng | Đức Thắng |  |  | 14 | Hiện | Mở
Thiết lập hệ thống quản lý và vận hành (3Q) | BDA, Trạm, Cung Ứng | Đức Thắng |  |  | 14 | Tuyền | Mở
Thiết lập hệ thống kiểm soát | BDA, Trạm, Cung Ứng | Đức Thắng |  |  | 14 | Nhung | Mở
Hệ thống HCNS - HSE | HCNS, Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Kim Liên |  |  | 46 | Hoàng | Mở
Nhân sự |  | Kim Liên |  |  | 46 | Hoàng
Tuyển dụng |  | Kim Liên |  |  | 45 | Hoàng
LĐPT |  | Kim Liên |  |  | 15 | Hoàng | Khi hoàn thành lắp đặt MMTB
CMNV |  | Kim Liên |  |  | 45 | Hoàng | Tuyển theo lịch máy
Đào tạo |  | Kim Liên |  |  | 1 | Hoàng | Sau khi có NS
HSE |  | Kim Liên |  |  | 27 | Hoàng
Xây dựng hệ thống, mua sắm trang bị |  | Kim Liên |  |  | 25 | Hoàng | Kể từ ngày bắt đầu thuê BĐS
Đào tạo |  | Kim Liên |  |  | 2 | Hoàng
Môi trường |  | Kim Liên |  |  | 10 | Hoàng | Thực hiện song song
Hành chánh |  | Kim Liên |  |  | 30 | Hoàng
Bảo vệ |  | Kim Liên |  |  | 10 | Hoàng | Trước khi thuê BĐS
Camera giám sát |  | Kim Liên |  |  | 20 | Hoàng | Kể từ ngày bắt đầu thuê BĐS
Văn phòng, nhà ăn, cảnh quang |  | Kim Liên |  |  | 30 | Hoàng | Kể từ ngày bắt đầu thuê BĐS
Giấy phép và thủ tục hành chánh |  | Kim Liên |  |  | 20 | Hoàng | Thực hiện song song
Thử nghiệm vận hành toàn hệ thống | QC, Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Đức Thắng |  |  | 14 | Hoàng | Mở
Set up hệ thống số |  |  |  |  | 30
Hoàn thiện hệ thống dữ liệu thị trường (SĐT) | Cung ứng | Yến Oanh |  |  | 30 | Nhung | Đã xong HCM, chạy Long An
Hoàn thiện template báo cáo BI | BDA, Trạm, Cung Ứng | Yến Oanh |  |  | 30 | Nhung | đang chạy
Vận hành (Operation) | Trạm | Đức Thắng |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Mua hàng | QC, Trạm, Cung ứng, Tài chính | Kim Thủy |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Sản xuất | QC, Trạm, Kỹ thuật | Đức Thắng |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Bán hàng | Cung ứng, Tài chính | Yến Oanh |  |  | 30 | Hoàng | Mở
3Q vận hành (3Q chuẩn của Khối Tái chế, áp dụng Trạm (ép kiện/vảy…) |  | Lê Thị Huế |  |  | 180 | Tuyền | Mở
Chuyển đổi số |  |  |  |  | 60 | Hiện | Mở
Triển khai SAP: chức năng chính phân hệ FI & MM | CNTT | Lê Thị Huế |  |  | 30 | Nhã | 1 tháng ngay sau khi duyệt dự án & có Kế toán trưởng
Triển khai SAP: Tất cả các phân hệ | CNTT | Lê Thị Huế |  |  | 120 | Nhã | Mở
Triển khai Salesforce | CNTT | Lê Thị Huế |  |  | 60 | Nhung | Mở
Triển khai Zalo (hoặc khác) | CNTT | Lê Thị Huế |  |  | 60 | Nhung | Mở
Giai đoạn 4: Bàn giao (Transfer)
Task Name | Stakeholders | PIC (Stakeholders) | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | Status
Hướng dẫn, chuyển giao dự án |  |  |  |  | 30 | Hoàng | Mở
MMTB | Trạm, Kỹ thuật | Đức Thắng |  |  | 14 | Hoàng | Mở
Vận hành mua hàng | Cung ứng | Kim Thủy |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Vận hành sản xuất | Trạm | Đức Thắng |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Vận hành bán hàng | Cung ứng | Yến Oanh |  |  | 30 | Hoàng | Mở
Kí kết bàn giao | All | All |  |  | 1 | Hoàng | Mở
Giai đoạn 5: Đóng dự án
Task Name | Stakeholders | PIC (Stakeholders) | Start Date | Due Date | Tổng số ngày | PIC | Status
Hoàn thành thủ tục đóng dự án | All | All |  |  |  | Hoàng | Mở