## Nhóm task
Task Name | Start Date | Due Date | Status | PIC (BDA) | Stakeholders | PIC (stakeholders) | Risks define
Xin chủ trương Hepza | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Đang thực hiện | Hoàng | Pháp chế | Kim Thanh | - Không xin được trong KCN - Trễ tiến độ
Tìm kiếm mặt bằng | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Đang thực hiện | Hoàng | Pháp chế | Kim Thanh | - Trễ tiến độ
Mặt bằng được duyệt | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Mở |  |  |  | - Trễ tiến độ
Pháp lý | 2026-02-01 | 2026-03-12 | Mở | Hoàng | Pháp chế
Thành lập pháp nhân (đăng ký doanh nghiệp) | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mở | Hoàng | Pháp chế | Thế Tính
Ký hợp đồng thuê nhà xưởng | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Mở | Hoàng | Pháp chế | Kim Thanh | - Mất tiền cọc
Xin giấy phép hoạt động | 2026-02-16 | 2026-04-08 | Mở | Hoàng | Pháp chế | Thế Tính
Giấy phép đầu tư | 2026-02-01 | 2026-02-14 | Mở | Hiện | Pháp chế | Kim Thanh | - Không xin được trong KCN
Giấy phép môi trường | 2026-02-24 | 2026-03-09 | Mở | Hoàng | Pháp chế, Kỹ thuật | Kim Thanh | - Trễ tiến độ xin GPMT
Giấy phép PCCC | 2026-02-24 | 2026-03-09 | Mở | Hoàng | Pháp chế, Kỹ thuật | Kim Thanh | - Trễ tiến độ xin PCCC
buffer time xin giấy phép hoạt động | 2026-03-10 | 2026-04-08 | Mở | Hoàng | Pháp chế | Thế Tính
Thiết lập Trạm (Build) | 2026-02-02 | 2026-04-09 | Mở | Hoàng | Trạm
Set up CSHT | 2026-02-02 | 2026-04-01 | Mở | Hoàng | XDCB | Văn Khánh
Khảo sát và đánh giá điều kiện kỹ thuật trạm | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mở | Hoàng | Kỹ thuật | Minh Nhựt | - Đánh giá sót
Cải tạo CSHT | 2026-02-09 | 2026-03-25 | Mở | Hoàng | XDCB | Văn Khánh | - Phát sinh chi phí cao vượt NS
Nghiệm thu CSHT | 2026-03-26 | 2026-04-01 | Mở | Hoàng | Trạm | Đức Thắng
Set up MMTB | 2026-01-21 | 2026-06-04 | Mở | Hoàng
Thiết kế layout sơ bộ và đề xuất đầu tư MMTB mua lâu | 2026-01-21 | 2026-01-27 | Mở | Hoàng | Kỹ thuật | Minh Nhựt
Thiết kế layout và đề xuất MMTB phụ | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Mở | Hoàng | Trạm, Kỹ thuật | Minh Nhựt | - Thay đổi mặt bằng
Layout được ký duyệt | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Mở | Hoàng | Kỹ thuật | Minh Nhựt
Mua MMTB | 2026-01-28 | 2026-04-17 | Mở | Hoàng | Mua hàng | Ngọc Tuyền
Hợp đồng mua máy nước ngoài | 2026-01-28 | 2026-02-08 | Mở | Hoàng | Mua hàng, Kỹ thuật | Ngọc Tuyền
Mua MMTB nước ngoài | 2026-02-09 | 2026-04-19 | Mở | Hoàng | Mua hàng, Kỹ thuật | Ngọc Tuyền
Hợp đồng mua máy trong nước | 2026-02-16 | 2026-03-02 | Mở | Hoàng | Mua hàng | Ngọc Tuyền
Mua MMTB trong nước | 2026-02-16 | 2026-04-22 | Mở | Hoàng | Mua hàng, Kỹ thuật | Ngọc Tuyền
MMTB về trạm | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Mở | Hoàng | Mua hàng, Kỹ thuật | Ngọc Tuyền | - Trễ tiến độ MMTB về trạm
Lắp đặt MMTB | 2026-04-24 | 2026-05-25 | Mở | Hoàng | Kỹ thuật | Tỷ Phú
Vận hành thử nghiệm | 2026-05-26 | 2026-06-09 | Mở | Hoàng | Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Đức Thắng
Nghiệm thu MMTB | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Mở | Hoàng | Trạm, Kỹ thuật | Đức Thắng
Set up hệ thống vận hành | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Hoàng |  | Đức Thắng
Định hướng và KPIs | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Hiện | Trạm | Đức Thắng
Định hướng chiến lược | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Hiện | Trạm | Đức Thắng
Thiết lập mục tiêu và KPIs | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Hiện | Trạm | Đức Thắng
Thiết lập hệ thống quản trị (SĐTC, DOA, LOA...) | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Hiện | Trạm | Đức Thắng
Thiết lập hệ thống kiểm soát | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Nhung | Trạm, Cung ứng | Yến Oanh
Hoàn thiện hệ thống dữ liệu thị trường | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Nhung | Cung ứng | Yến Oanh
Thiết lập báo cáo BI | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Nhung | Trạm, Cung ứng | Yến Oanh
Cung Ứng | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Tuyền | Cung ứng
Trạm | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Tuyền | Trạm
Thiết lập hệ thống quản lý và vận hành (3Q) | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Tuyền | Trạm | Đức Thắng
Mua hàng (input) | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Tuyền | Cung ứng, Tài chính
Sản xuất (process) | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Tuyền | Trạm
Bán hàng (output) | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Tuyền | Trạm, Cung ứng, Tài chính
Thiết lập hệ thống quản lý chung | 2026-02-08 | 2026-04-29 | Mở | Hoàng | HCNS, Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Kim Liên
Nhân sự | 2026-03-05 | 2026-04-20 | Mở | Hoàng | HCNS, Trạm
Tuyển dụng | 2026-03-05 | 2026-04-18 | Mở | Hoàng | HCNS, Trạm | Công Thành
Đào tạo | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Mở | Hoàng | Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Công Thành
HSE | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Mở | Tuyền | HCNS, Trạm, Kỹ thuật | Hoàng Nam
Xây dựng hệ thống, mua sắm trang bị | 2026-03-30 | 2026-04-18 | Mở | Tuyền | HCNS, Trạm, Kỹ thuật | Hoàng Nam
Môi trường | 2026-04-09 | 2026-04-18 | Mở | Tuyền | HCNS, Trạm, Kỹ thuật | Hoàng Nam
Đào tạo | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Mở | Hoàng | Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Hoàng Nam
Hành chánh | 2026-02-08 | 2026-03-25 | Mở | Tuyền | HCNS, Trạm | Tuyết Xuân
Bảo vệ | 2026-02-08 | 2026-02-24 | Mở | Tuyền | HCNS, Trạm | Công Thành
Giấy phép và thủ tục hành chính | 2026-02-24 | 2026-03-15 | Mở | Hoàng | HCNS, Trạm | Tuyết Xuân
Camera giám sát | 2026-02-24 | 2026-03-15 | Mở | Hoàng | HCNS, Trạm | Tuyết Xuân
Văn phòng, tiện ích | 2026-02-24 | 2026-03-25 | Mở | Hoàng | HCNS, Trạm | Tuyết Xuân
Thiết lập hệ thống quản lý Tài chính kế toán | 2026-03-21 | 2026-04-19 | Mở | Tuyền | Trạm, Tài chính | Hoành Cư
Chất lượng | 2026-04-16 | 2026-04-29 | Mở | Hoàng | QC, Trạm, Cung ứng | Bích Phượng
Hệ thống quản trị rủi ro | 2026-01-21 | 2026-03-02 | Mở | Hiện |  | Nhựt Hiện
Thử nghiệm vận hành toàn hệ thống | 2026-05-26 | 2026-06-09 | Mở | Hoàng | QC, Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Đức Thắng
Hệ thống sẵn sàng vận hành | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Mở | Hoàng |  | Đức Thắng
Vận hành (Operation) | 2026-06-10 | 2026-07-09 | Mở | Hoàng | Trạm | Đức Thắng
Mua hàng | 2026-06-10 | 2026-07-09 | Mở | Hoàng | QC, Trạm, Cung ứng, Tài chính | Yến Oanh | - Không đáp ứng được sản lượng - Sản lượng quá mức so với thiết kế
Sản xuất | 2026-06-10 | 2026-07-09 | Mở | Hoàng | QC, Trạm, Kỹ thuật | Đức Thắng | - Sản lượng về chai ép kiện nhiều hơn chai tròn
Bán hàng | 2026-06-10 | 2026-07-09 | Mở | Hoàng | Cung ứng, Tài chính | Yến Oanh
Thiết lập hệ thống quản lý số | 2026-03-21 | 2026-08-18 | Mở | Hiện | CNTT | Lê Huế
Triển khai SAP: chức năng chính phân hệ FI & MM | 2026-03-21 | 2026-04-19 | Mở | Nhung | CNTT | Thanh Nhã
Triển khai Salesforce | 2026-03-22 | 2026-05-20 | Mở | Nhung | CNTT | Lê Huế
Triển khai hệ thống Loyalty | 2026-03-22 | 2026-05-20 | Mở | Nhung | CNTT | Lê Huế
Triển khai SAP tất cả các phân hệ | 2026-04-21 | 2026-08-18 | Mở | Nhung | CNTT | Thanh Nhã

## Công việc vụ thể theo startdate
STT | Task Name | Status | Start Date | Due Date | Số ngày thực hiện | PIC (BDA) | Stakeholders | PIC (stakeholders)
1 | Trình định hướng | Hoàn thành | 2025-09-15 | 2025-11-23 | 70 | Hiện
2 | Lập kế hoạch sơ bộ dự án, đăng ký dự án | Hoàn thành | 2025-11-25 | 2025-12-06 | 12 | Hoàng
3 | Thiết lập mục tiêu cụ thể | Hoàn thành | 2025-12-08 | 2026-01-05 | 29 | Hoàng
4 | Xin chủ trương Hepza | Đang thực hiện | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 31 | Hoàng | Pháp chế | Kim Thanh
5 | Tìm kiếm mặt bằng | Đang thực hiện | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 31 | Hoàng | Pháp chế | Kim Thanh
6 | Hoàn thiện kế hoạch dự án | Đang thực hiện | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 10 | Hoàng
7 | Set up MMTB | Mở | 2026-01-21 | 2026-06-04 | 135 | Hoàng
8 | Set up hệ thống vận hành | Mở | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 41 | Hoàng
9 | Thiết lập hệ thống quản trị (SĐTC, DOA, LOA...) | Mở | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 41 | Hiện | Trạm | Đức Thắng
10 | Thiết kế layout và đề xuất đầu tư MMTB chính | Mở | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 7 | Hoàng | Kỹ thuật | Minh Nhựt
11 | Định hướng và KPIs | Mở | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 41 | Hiện | Trạm | Đức Thắng
12 | Thiết lập hệ thống quản lý và vận hành (3Q) | Mở | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 41 | Tuyền | Trạm | Đức Thắng
13 | Thiết lập mục tiêu và KPIs | Mở | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 41 | Hiện | Trạm | Đức Thắng
14 | Hoàn thiện hệ thống dữ liệu thị trường | Mở | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 41 | Nhung | Cung ứng | Phước An
15 | Định hướng chiến lược | Mở | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 41 | Hiện | Trạm | Đức Thắng
16 | Thiết lập hệ thống kiểm soát | Mở | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 41 | Nhung | Trạm, Cung ứng | Yến Oanh
17 | Thiết lập báo cáo BI | Mở | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 41 | Nhung | Trạm, Cung ứng | Yến Oanh
18 | Mua MMTB | Mở | 2026-01-28 | 2026-04-17 | 80 | Hoàng | Mua hàng | Ngọc Tuyền
19 | Hợp đồng mua máy nước ngoài | Mở | 2026-01-28 | 2026-02-08 | 12 | Hoàng | Mua hàng, Kỹ thuật | Ngọc Tuyền
20 | Giấy phép đầu tư | Mở | 2026-02-01 | 2026-02-14 | 14 | Hiện | Pháp chế | Kim Thanh
21 | Set up CSHT | Mở | 2026-02-02 | 2026-04-01 | 59 | Hoàng | XDCB | Văn Khánh
22 | Khảo sát và đánh giá điều kiện kỹ thuật trạm | Mở | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 7 | Hoàng | Kỹ thuật | Minh Nhựt
23 | Thành lập pháp nhân (đăng ký doanh nghiệp) | Mở | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 7 | Hoàng | Pháp chế | Thế Tính
24 | Thiết lập hệ thống quản lý chung | Mở | 2026-02-08 | 2026-04-29 | 81 | Hoàng | HCNS, Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Kim Liên
25 | Hành chánh | Mở | 2026-02-08 | 2026-03-25 | 46 | Tuyền | HCNS, Trạm | Kim Liên
26 | Thuê Bảo vệ | Mở | 2026-02-08 | 2026-02-24 | 17 | Tuyền | HCNS, Trạm | Kim Liên
27 | Cải tạo CSHT | Mở | 2026-02-09 | 2026-03-25 | 45 | Hoàng | XDCB | Văn Khánh
28 | Ký hợp đồng thuê nhà xưởng | Mở | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 7 | Hoàng | Pháp chế | Kim Thanh
29 | Thiết kế layout và đề xuất MMTB chi tiết | Mở | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 7 | Hoàng | Trạm, Kỹ thuật | Minh Nhựt
30 | Mua MMTB nước ngoài | Mở | 2026-02-09 | 2026-04-19 | 70 | Hoàng | Mua hàng, Kỹ thuật | Ngọc Tuyền
31 | Xin giấy phép hoạt động | Mở | 2026-02-16 | 2026-04-08 | 52 | Hoàng | Pháp chế | Thế Tính
32 | Mua MMTB trong nước | Mở | 2026-02-16 | 2026-04-22 | 66 | Hoàng | Mua hàng, Kỹ thuật | Ngọc Tuyền
33 | Hợp đồng mua máy trong nước | Mở | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 15 | Hoàng | Mua hàng | Ngọc Tuyền
34 | Giấy phép môi trường | Mở | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 14 | Hoàng | Pháp chế, Kỹ thuật | Kim Thanh
35 | Giấy phép PCCC | Mở | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 14 | Hoàng | Pháp chế, Kỹ thuật | Kim Thanh
36 | Thiết lập Văn phòng, tiện ích | Mở | 2026-02-24 | 2026-03-25 | 30 | Hoàng | HCNS, Trạm | Kim Liên
37 | Giấy phép và thủ tục HCNS | Mở | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 20 | Hoàng | HCNS, Trạm | Kim Liên
38 | Hệ thống Camera giám sát | Mở | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 20 | Hoàng | HCNS, Trạm | Kim Liên
39 | Tuyển dụng | Mở | 2026-03-05 | 2026-04-18 | 45 | Hoàng | HCNS, Trạm | Kim Liên
40 | buffer time xin giấy phép hoạt động | Mở | 2026-03-10 | 2026-04-08 | 30 | Hoàng | Pháp chế | Thế Tính
41 | Triển khai SAP: chức năng chính phân hệ FI & MM | Mở | 2026-03-21 | 2026-04-19 | 30 | Nhung | CNTT | Lê Huế
42 | Thiết lập hệ thống quản lý Tài chính kế toán | Mở | 2026-03-21 | 2026-04-19 | 30 | Tuyền | Trạm, Tài chính | Hoành Cư
43 | Triển khai Salesforce | Mở | 2026-03-22 | 2026-05-20 | 60 | Nhung | CNTT | Lê Huế
44 | Triển khai hệ thống Loyalty | Mở | 2026-03-22 | 2026-05-20 | 60 | Nhung | CNTT | Lê Huế
45 | HSE | Mở | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 22 | Tuyền | HCNS, Trạm, Kỹ thuật | Hoàng Nam
46 | Xây dựng hệ thống, mua sắm trang bị HSE | Mở | 2026-03-30 | 2026-04-18 | 20 | Tuyền | HCNS, Trạm, Kỹ thuật | Hoàng Nam
47 | Môi trường | Mở | 2026-04-09 | 2026-04-18 | 10 | Tuyền | HCNS, Trạm, Kỹ thuật | Hoàng Nam
48 | Thiết lập hệ thống quản lý Chất lượng | Mở | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 14 | Hoàng | QC, Trạm, Cung ứng | Bích Phượng
49 | Đào tạo nhân sự | Mở | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | Hoàng | Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật
50 | Đào tạo HSE | Mở | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | Hoàng | Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật
51 | Triển khai SAP tất cả các phân hệ | Mở | 2026-04-21 | 2026-08-18 | 120 | Nhung | CNTT | Lê Huế
52 | Lắp đặt MMTB | Mở | 2026-04-24 | 2026-05-25 | 32 | Hoàng | Kỹ thuật | Tỷ Phú
53 | Vận hành thử nghiệm | Mở | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 15 | Hoàng | Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Đức Thắng
54 | Thử nghiệm vận hành toàn hệ thống | Mở | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 15 | Hoàng | QC, Trạm, Cung ứng, Kỹ thuật | Đức Thắng
55 | Hướng dẫn, hồ sơ chuyển giao dự án: | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Hoàng
| Chỉ tiêu thị trường | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Tuyền | Cung ứng | Kim Thủy
| Đánh giá NCƯ | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Tuyền | Cung ứng | Kim Thủy
| Chính sách | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Tuyền | Cung ứng | Yến Oanh
| Hướng dẫn Vận hành MMTB | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Hoàng | Kỹ thuật | Tỷ Phú
| Bảo trì bảo dưỡng MMTB | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Hoàng | Kỹ thuật | Tỷ Phú
| Nghiệm thu - bàn giao MMTB | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Hoàng | Kỹ thuật | Tỷ Phú
| Mục tiêu sản xuất | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Hoàng | Trạm | Đức Thắng
| Theo dõi đánh giá sản xuất | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Hoàng | Trạm | Đức Thắng
| Vận tải | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Hoàng | Cung ứng | Yến Oanh
| Trade | Mở | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | Hoàng | Cung ứng | Yến Oanh

## Milestone chính
Task Name | Status | Start Date | Due Date | PIC (BDA) | Stakeholders | PIC (stakeholders)
Định hướng được duyệt | Hoàn thành | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Hiện
Duyệt chủ trương | Hoàn thành | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Hiện
Pre-kickoff (online) | Đang thực hiện | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Hoàng
Dự án được duyệt | Mở | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Hoàng
Kick off dự án | Mở | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Hoàng
Mặt bằng được duyệt | Mở | 2026-02-01 | 2026-02-01
Layout được ký duyệt | Mở | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Hoàng | Kỹ thuật | Minh Nhựt
Nghiệm thu CSHT | Mở | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Hoàng | Trạm | Đức Thắng
MMTB về trạm | Mở | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Hoàng | Mua hàng, Kỹ thuật | Tỷ Phú
Nghiệm thu MMTB | Mở | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Hoàng | Trạm, Kỹ thuật | Đức Thắng
Hệ thống sẵn sàng vận hành | Mở | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Hoàng
Hoàn thành thủ tục đóng dự án | Mở | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Hoàng

## Thời gian Họp
Thành viên | Tần suất | Mục tiêu - Nội dung | Thời gian (Tháng/Tuần)
|  |  | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Pháp lý | 1 tuần/lần | •Tiến độ pháp lý, giấy phép hoạt động của Trạm | bar: Tháng 1 1 to Tháng 2 6; Tháng 3 9 to Tháng 3 11
Kỹ Thuật | 1 tuần/lần | •Tiến độ thiết kế, lắp đặt theo các giai đoạn | bar: Tháng 1 4 to Tháng 2 6; Tháng 4 16 to Tháng 6 22
Mua Hàng | 1 tuần/lần | •Tiến độ mua MMTB | bar: Tháng 3 9 to Tháng 4 15
CNTT | 1 tuần/lần | •Tiến độ xây dựng hệ thống phần mềm và dữ liệu số | bar: Tháng 3 11 to Tháng 5 19
HCNS | 4 tuần/lần | •Tiến độ xây dựng quy trình hoạt động, 3Q •Tiến độ tuyển dụng NS | bar: Tháng 1 3; Tháng 2 6; Tháng 3 10; Tháng 4 15; Tháng 5 19
Chất lượng | 1 tuần/lần | •Đào tạo chất lượng •Chất lượng hàng hóa thu mua, sản xuất | bar: Tháng 5 18 to Tháng 6 24
Cung Ứng | 1 tuần/lần | •Tiến độ thu mua •Các giải pháp để đạt được mục tiêu. | bar: Tháng 4 16 to Tháng 6 24
GĐ Trạm | 1 tuần/lần | •Sản xuất và các vấn đề vận hành | bar: Tháng 4 16 to Tháng 6 24